## Оплаты
№ счёта | Дата счёта | Месяц | Подрядчик | ИНН подрядчика | Категория | Проект | Сумма по смете, ₽ | Сумма по счёту, ₽ | Отклонение, ₽ | Отклонение, % | Срок оплаты | Дата оплаты | Просрочка оплаты, дн. | Оценка качества (1-5) | Ответственный | Телефон ответственного
ДЛ-0096 | 2025-01-06 | 01.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-004 | 369800 | 371400 | 1600 | 0.4 | 2025-02-05 | 2025-01-31 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
СЛ-0080 | 2025-01-08 | 01.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-016 | 206400 | 214000 | 7600 | 3.7 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 1 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ЗР-0162 | 2025-01-09 | 01.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-021 | 1996000 | 2006500 | 10500 | 0.5 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
УС-0111 | 2025-01-13 | 01.2025 | Улыбка Сервис | 7701339919 | Персонал и хостес | П-2025-003 | 106000 | 101300 | -4700 | -4.4 | 2025-01-27 | 2025-01-25 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ДЛ-0088 | 2025-01-16 | 01.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-019 | 1023500 | 1049200 | 25700 | 2.5 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | 3 | 3 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ФФ-0075 | 2025-01-16 | 01.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-026 | 601300 | 614000 | 12700 | 2.1 | 2025-01-30 | 2025-01-28 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ЗС-0068 | 2025-01-20 | 01.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-025 | 247200 | 273500 | 26300 | 10.6 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
АО-0135 | 2025-01-22 | 01.2025 | Арт-Оформление | 7805738682 | Декор | П-2025-008 | 134500 | 139900 | 5400 | 4 | 2025-02-01 | 2025-01-27 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ИК-0085 | 2025-01-27 | 01.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-023 | 57600 | 59200 | 1600 | 2.8 | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 3 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ФФ-0109 | 2025-01-27 | 01.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-028 | 323800 | 343200 | 19400 | 6 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 16 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ГС-0048 | 2025-01-29 | 01.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-034 | 1913700 | 1909800 | -3900 | -0.2 | 2025-02-19 | 2025-02-14 | 0 | 3 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ВП-0089 | 2025-01-31 | 01.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-020 | 529600 | 526800 | -2800 | -0.5 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
АО-0133 | 2025-02-03 | 02.2025 | Арт-Оформление | 7805738682 | Декор | П-2025-035 | 346000 | 360100 | 14100 | 4.1 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ИС-0081 | 2025-02-03 | 02.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-041 | 305300 | 314500 | 9200 | 3 | 2025-02-24 | 2025-02-19 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ФФ-0105 | 2025-02-03 | 02.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-030 | 74300 | 79000 | 4700 | 6.3 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ФА-0044 | 2025-02-03 | 02.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-009 | 2661100 | 2688700 | 27600 | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1 | 3 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ДЛ-0122 | 2025-02-07 | 02.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-032 | 1000700 | 999800 | -900 | -0.1 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 1 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗР-0161 | 2025-02-10 | 02.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-028 | 823800 | 832000 | 8200 | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 1 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ИС-0077 | 2025-02-10 | 02.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-039 | 5313500 | 5653300 | 339800 | 6.4 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 1 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
СЛ-0067 | 2025-02-10 | 02.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-046 | 3832900 | 3759300 | -73600 | -1.9 | 2025-02-20 | 2025-02-23 | 3 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
УС-0107 | 2025-02-10 | 02.2025 | Улыбка Сервис | 7701339919 | Персонал и хостес | П-2025-037 | 52300 | 53000 | 700 | 1.3 | 2025-02-20 | 2025-02-16 | 0 | 3 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ХП-0044 | 2025-02-10 | 02.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-044 | 89100 | 93400 | 4300 | 4.8 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 8 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
БП-0119 | 2025-02-11 | 02.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-043 | 47100 | 48500 | 1400 | 3 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 1 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ГС-0064 | 2025-02-11 | 02.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-046 | 1693600 | 1690200 | -3400 | -0.2 | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 6 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ЗР-0116 | 2025-02-14 | 02.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-019 | 1986600 | 2081700 | 95100 | 4.8 | 2025-02-24 | 2025-02-19 | 0 | 3 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗР-0131 | 2025-02-14 | 02.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-039 | 5240600 | 5080400 | -160200 | -3.1 | 2025-03-07 | 2025-03-04 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ГБ-0120 | 2025-02-17 | 02.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-046 | 3639500 | 3708100 | 68600 | 1.9 | 2025-02-27 | 2025-02-25 | 0 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ПХ-0138 | 2025-02-17 | 02.2025 | Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг | П-2025-022 | 184400 | 187000 | 2600 | 1.4 | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 6 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ФА-0052 | 2025-02-17 | 02.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-045 | 177000 | 183400 | 6400 | 3.6 | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ГБ-0096 | 2025-02-19 | 02.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-043 | 440100 | 437600 | -2500 | -0.6 | 2025-03-21 | 2025-03-19 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
БП-0135 | 2025-02-20 | 02.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-021 | 470700 | 480400 | 9700 | 2.1 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 4 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ДК-0153 | 2025-02-21 | 02.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-020 | 387000 | 397600 | 10600 | 2.7 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 2 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ИС-0098 | 2025-02-24 | 02.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-044 | 283200 | 315900 | 32700 | 11.5 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 7 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ВП-0064 | 2025-02-25 | 02.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-041 | 466400 | 473700 | 7300 | 1.6 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 4 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ПМ-0101 | 2025-02-28 | 02.2025 | Праздник-Маэстро | 3906431940 | Артисты и ведущие | П-2025-044 | 191700 | 193700 | 2000 | 1 | 2025-03-14 | 2025-03-22 | 8 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ФФ-0083 | 2025-03-05 | 03.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-056 | 175600 | 174700 | -900 | -0.5 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 4 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
СЛ-0086 | 2025-03-06 | 03.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-047 | 2300100 | 2440200 | 140100 | 6.1 | 2025-03-20 | 2025-03-16 | 0 | 3 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ПХ-0146 | 2025-03-07 | 03.2025 | Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг | П-2025-031 | 111300 | 113100 | 1800 | 1.6 | 2025-04-06 | 2025-04-03 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
БП-0128 | 2025-03-10 | 03.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-034 | 546300 | 579300 | 33000 | 6 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ГС-0054 | 2025-03-10 | 03.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-057 | 945300 | 945600 | 300 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-04 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ГС-0056 | 2025-03-10 | 03.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-055 | 871000 | 901000 | 30000 | 3.4 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 0 | 3 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ИК-0072 | 2025-03-10 | 03.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-061 | 982200 | 988700 | 6500 | 0.7 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 3 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ИС-0082 | 2025-03-10 | 03.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-047 | 2288200 | 2305200 | 17000 | 0.7 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 8 | 3 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ФА-0049 | 2025-03-10 | 03.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-039 | 8734900 | 8993500 | 258600 | 3 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 3 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ДЛ-0092 | 2025-03-14 | 03.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-053 | 339900 | 352300 | 12400 | 3.6 | 2025-03-28 | 2025-03-23 | 0 | 2 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЗС-0069 | 2025-03-17 | 03.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-055 | 696600 | 785800 | 89200 | 12.8 | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗС-0076 | 2025-03-17 | 03.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-070 | 2814000 | 3195600 | 381600 | 13.6 | 2025-03-27 | 2025-03-30 | 3 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ЗС-0104 | 2025-03-17 | 03.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-039 | 2782000 | 3200400 | 418400 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ГС-0052 | 2025-03-18 | 03.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-036 | 158500 | 160000 | 1500 | 0.9 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ФФ-0067 | 2025-03-18 | 03.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-041 | 207300 | 223200 | 15900 | 7.7 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 9 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
БП-0131 | 2025-03-19 | 03.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-069 | 47400 | 49100 | 1700 | 3.6 | 2025-04-02 | 2025-04-06 | 4 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ВП-0107 | 2025-03-19 | 03.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-050 | 801200 | 825400 | 24200 | 3 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 1 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
РХ-0135 | 2025-03-19 | 03.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-071 | 1648100 | 1685400 | 37300 | 2.3 | 2025-03-29 | 2025-03-28 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ДЛ-0098 | 2025-03-21 | 03.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-072 | 129500 | 130100 | 600 | 0.5 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 7 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
АЛ-0063 | 2025-03-24 | 03.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-055 | 546900 | 573900 | 27000 | 4.9 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ФА-0056 | 2025-03-24 | 03.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-073 | 1586600 | 1665200 | 78600 | 5 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 1 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ГБ-0116 | 2025-03-25 | 03.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-056 | 880100 | 969100 | 89000 | 10.1 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ЗС-0086 | 2025-03-25 | 03.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-050 | 410500 | 452100 | 41600 | 10.1 | 2025-04-08 | 2025-04-06 | 0 | 2 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ГБ-0121 | 2025-03-31 | 03.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-058 | 698500 | 699800 | 1300 | 0.2 | 2025-04-14 | 2025-04-12 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ДЛ-0082 | 2025-03-31 | 03.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-053 | 417600 | 411300 | -6300 | -1.5 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 7 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ИК-0083 | 2025-03-31 | 03.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-051 | 192400 | 191900 | -500 | -0.3 | 2025-04-10 | 2025-04-08 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
АЛ-0084 | 2025-04-02 | 04.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-053 | 285100 | 290800 | 5700 | 2 | 2025-04-12 | 2025-04-11 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗС-0078 | 2025-04-03 | 04.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-065 | 772900 | 892800 | 119900 | 15.5 | 2025-04-17 | 2025-04-13 | 0 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ХП-0081 | 2025-04-04 | 04.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-077 | 550400 | 551700 | 1300 | 0.2 | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ЗС-0092 | 2025-04-07 | 04.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-065 | 862000 | 992200 | 130200 | 15.1 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 5 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
СЛ-0071 | 2025-04-07 | 04.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-059 | 399300 | 400800 | 1500 | 0.4 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 1 | 3 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ИК-0067 | 2025-04-14 | 04.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-069 | 49200 | 52100 | 2900 | 5.9 | 2025-05-14 | 2025-05-11 | 0 | 2 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ИС-0095 | 2025-04-14 | 04.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-073 | 1627700 | 1693100 | 65400 | 4 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 3 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ТВ-0058 | 2025-04-14 | 04.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-078 | 572000 | 557400 | -14600 | -2.6 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | 4 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ФФ-0118 | 2025-04-14 | 04.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-075 | 1776500 | 1807300 | 30800 | 1.7 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 0 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ХП-0071 | 2025-04-14 | 04.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-086 | 607500 | 604900 | -2600 | -0.4 | 2025-04-24 | 2025-04-19 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ВП-0080 | 2025-04-18 | 04.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-071 | 1599600 | 1661100 | 61500 | 3.8 | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 2 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ГБ-0127 | 2025-04-21 | 04.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-070 | 5383300 | 5617800 | 234500 | 4.4 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗР-0152 | 2025-04-21 | 04.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-077 | 1570700 | 1614400 | 43700 | 2.8 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 3 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ИС-0065 | 2025-04-21 | 04.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-068 | 1147800 | 1133600 | -14200 | -1.2 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 9 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
СЛ-0057 | 2025-04-21 | 04.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-080 | 238500 | 251800 | 13300 | 5.6 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 4 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ТГ-0066 | 2025-04-21 | 04.2025 | ТипоГрад | 7805419502 | Полиграфия и брендинг | П-2025-075 | 1022400 | 1047900 | 25500 | 2.5 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 7 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ШЭ-0082 | 2025-04-23 | 04.2025 | Шоссе-Экспресс | 3906964786 | Трансфер | П-2025-070 | 1549200 | 1603000 | 53800 | 3.5 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ГБ-0131 | 2025-04-28 | 04.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-093 | 2077400 | 2097900 | 20500 | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 3 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ФФ-0115 | 2025-04-28 | 04.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-070 | 2092800 | 2075700 | -17100 | -0.8 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 1 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ФА-0059 | 2025-04-28 | 04.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-084 | 438300 | 435000 | -3300 | -0.8 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 7 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ШЭ-0086 | 2025-04-28 | 04.2025 | Шоссе-Экспресс | 3906964786 | Трансфер | П-2025-087 | 565700 | 566400 | 700 | 0.1 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
АЛ-0085 | 2025-04-29 | 04.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-079 | 536000 | 516400 | -19600 | -3.7 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ГБ-0109 | 2025-05-01 | 05.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-086 | 3171900 | 3198500 | 26600 | 0.8 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 3 | 3 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ДК-0156 | 2025-05-05 | 05.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-093 | 1249700 | 1292400 | 42700 | 3.4 | 2025-05-26 | 2025-05-24 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ВП-0110 | 2025-05-06 | 05.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-082 | 1384100 | 1417000 | 32900 | 2.4 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 0 | 4 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ИС-0084 | 2025-05-07 | 05.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-104 | 2000300 | 2092300 | 92000 | 4.6 | 2025-05-28 | 2025-05-25 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
АО-0139 | 2025-05-12 | 05.2025 | Арт-Оформление | 7805738682 | Декор | П-2025-093 | 475400 | 475600 | 200 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2 | 3 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
БП-0126 | 2025-05-12 | 05.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-107 | 118200 | 121300 | 3100 | 2.6 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 0 | 3 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ВП-0076 | 2025-05-12 | 05.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-091 | 314400 | 324000 | 9600 | 3.1 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ВП-0104 | 2025-05-12 | 05.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-081 | 135800 | 138300 | 2500 | 1.8 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ИК-0068 | 2025-05-12 | 05.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-078 | 443300 | 453800 | 10500 | 2.4 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1 | 1 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
БП-0122 | 2025-05-15 | 05.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-078 | 322800 | 337100 | 14300 | 4.4 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
АЛ-0079 | 2025-05-16 | 05.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-087 | 492900 | 502800 | 9900 | 2 | 2025-06-15 | 2025-06-14 | 0 | 3 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ГС-0051 | 2025-05-16 | 05.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-078 | 1037500 | 1052700 | 15200 | 1.5 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 0 | 3 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ТВ-0070 | 2025-05-16 | 05.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-104 | 449800 | 471800 | 22000 | 4.9 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 14 | 4 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
БП-0115 | 2025-05-19 | 05.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-100 | 635200 | 651500 | 16300 | 2.6 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ИК-0088 | 2025-05-19 | 05.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-086 | 639800 | 661900 | 22100 | 3.5 | 2025-06-02 | 2025-05-29 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ИС-0068 | 2025-05-19 | 05.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-083 | 1481500 | 1448400 | -33100 | -2.2 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 3 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
БП-0112 | 2025-05-20 | 05.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-089 | 423300 | 438000 | 14700 | 3.5 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ЛМ-0075 | 2025-05-26 | 05.2025 | ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет | П-2025-110 | 703400 | 744600 | 41200 | 5.9 | 2025-06-16 | 2025-06-12 | 0 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ПХ-0149 | 2025-05-28 | 05.2025 | Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг | П-2025-098 | 555300 | 578700 | 23400 | 4.2 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 0 | 3 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ХП-0052 | 2025-05-28 | 05.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-100 | 992700 | 1001200 | 8500 | 0.9 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ФФ-0089 | 2025-05-29 | 05.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-109 | 230800 | 238000 | 7200 | 3.1 | 2025-06-12 | 2025-06-08 | 0 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
КП-0132 | 2025-05-30 | 05.2025 | Кампус Площадки | 7728638240 | Площадка | П-2025-112 | 954100 | 998400 | 44300 | 4.6 | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ПХ-0147 | 2025-05-30 | 05.2025 | Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг | П-2025-099 | 428600 | 434100 | 5500 | 1.3 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 3 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
УС-0110 | 2025-05-30 | 05.2025 | Улыбка Сервис | 7701339919 | Персонал и хостес | П-2025-095 | 111200 | 107000 | -4200 | -3.8 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 0 | 3 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ИС-0102 | 2025-06-02 | 06.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-106 | 536500 | 563000 | 26500 | 4.9 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ПМ-0107 | 2025-06-04 | 06.2025 | Праздник-Маэстро | 3906431940 | Артисты и ведущие | П-2025-100 | 2961300 | 3015400 | 54100 | 1.8 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 1 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ФА-0061 | 2025-06-05 | 06.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-103 | 732100 | 755100 | 23000 | 3.1 | 2025-06-19 | 2025-06-16 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ЗР-0144 | 2025-06-06 | 06.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-100 | 3399600 | 3263700 | -135900 | -4 | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ТВ-0069 | 2025-06-06 | 06.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-113 | 219800 | 228600 | 8800 | 4 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ХП-0050 | 2025-06-09 | 06.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-114 | 192900 | 202200 | 9300 | 4.8 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 5 | 3 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
АО-0131 | 2025-06-12 | 06.2025 | Арт-Оформление | 7805738682 | Декор | П-2025-106 | 153200 | 159100 | 5900 | 3.9 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 5 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ПМ-0099 | 2025-06-13 | 06.2025 | Праздник-Маэстро | 3906431940 | Артисты и ведущие | П-2025-108 | 174800 | 175100 | 300 | 0.2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 2 | 3 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ИС-0092 | 2025-06-16 | 06.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-099 | 3812500 | 3873700 | 61200 | 1.6 | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ТВ-0077 | 2025-06-16 | 06.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-121 | 307300 | 332100 | 24800 | 8.1 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
КП-0141 | 2025-06-18 | 06.2025 | Кампус Площадки | 7728638240 | Площадка | П-2025-103 | 474200 | 472300 | -1900 | -0.4 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 3 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ЗР-0121 | 2025-06-19 | 06.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-124 | 1209500 | 1238100 | 28600 | 2.4 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 0 | 3 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ХП-0083 | 2025-06-19 | 06.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-100 | 881600 | 894000 | 12400 | 1.4 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ТГ-0064 | 2025-06-20 | 06.2025 | ТипоГрад | 7805419502 | Полиграфия и брендинг | П-2025-112 | 208100 | 218400 | 10300 | 4.9 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 2 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ПМ-0103 | 2025-06-23 | 06.2025 | Праздник-Маэстро | 3906431940 | Артисты и ведущие | П-2025-117 | 244800 | 250300 | 5500 | 2.2 | 2025-07-07 | 2025-07-06 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
УС-0106 | 2025-06-27 | 06.2025 | Улыбка Сервис | 7701339919 | Персонал и хостес | П-2025-121 | 342000 | 329600 | -12400 | -3.6 | 2025-07-11 | 2025-07-09 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ГС-0046 | 2025-06-30 | 06.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-116 | 113200 | 118200 | 5000 | 4.4 | 2025-07-14 | 2025-07-12 | 0 | 3 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗС-0106 | 2025-06-30 | 06.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-128 | 98500 | 115800 | 17300 | 17.6 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
КП-0129 | 2025-06-30 | 06.2025 | Кампус Площадки | 7728638240 | Площадка | П-2025-111 | 2250400 | 2247900 | -2500 | -0.1 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 7 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ЛМ-0062 | 2025-06-30 | 06.2025 | ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет | П-2025-126 | 1761100 | 1862500 | 101400 | 5.8 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 3 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
РХ-0114 | 2025-06-30 | 06.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-125 | 2312700 | 2259700 | -53000 | -2.3 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 1 | 3 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
СЛ-0089 | 2025-06-30 | 06.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-111 | 3748900 | 3849300 | 100400 | 2.7 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
РХ-0125 | 2025-07-02 | 07.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-122 | 1163200 | 1208000 | 44800 | 3.9 | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 4 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ФФ-0074 | 2025-07-03 | 07.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-110 | 616900 | 635800 | 18900 | 3.1 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 2 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
АО-0136 | 2025-07-07 | 07.2025 | Арт-Оформление | 7805738682 | Декор | П-2025-121 | 430900 | 431000 | 100 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 1 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
БП-0107 | 2025-07-07 | 07.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-125 | 399700 | 397300 | -2400 | -0.6 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 1 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ВП-0065 | 2025-07-07 | 07.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-119 | 1573500 | 1658300 | 84800 | 5.4 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 0 | 1 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ВП-0111 | 2025-07-07 | 07.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-115 | 983900 | 1002700 | 18800 | 1.9 | 2025-07-21 | 2025-07-16 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ХП-0055 | 2025-07-07 | 07.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-115 | 209500 | 216000 | 6500 | 3.1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ВП-0087 | 2025-07-10 | 07.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-125 | 3892600 | 4249600 | 357000 | 9.2 | 2025-07-31 | 2025-08-16 | 16 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
АЛ-0066 | 2025-07-14 | 07.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-122 | 495500 | 496800 | 1300 | 0.3 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
АО-0132 | 2025-07-14 | 07.2025 | Арт-Оформление | 7805738682 | Декор | П-2025-125 | 1086100 | 1077800 | -8300 | -0.8 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ГБ-0123 | 2025-07-14 | 07.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-124 | 2765900 | 2968900 | 203000 | 7.3 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ГБ-0135 | 2025-07-14 | 07.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-128 | 219700 | 233900 | 14200 | 6.5 | 2025-08-04 | 2025-08-02 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ЛМ-0073 | 2025-07-14 | 07.2025 | ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет | П-2025-124 | 882400 | 904000 | 21600 | 2.4 | 2025-08-13 | 2025-08-09 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
УС-0118 | 2025-07-14 | 07.2025 | Улыбка Сервис | 7701339919 | Персонал и хостес | П-2025-131 | 259300 | 247500 | -11800 | -4.6 | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
КП-0128 | 2025-07-15 | 07.2025 | Кампус Площадки | 7728638240 | Площадка | П-2025-123 | 241900 | 251000 | 9100 | 3.8 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ГС-0060 | 2025-07-16 | 07.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-126 | 1619200 | 1695600 | 76400 | 4.7 | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 3 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ВП-0103 | 2025-07-17 | 07.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-129 | 403800 | 386100 | -17700 | -4.4 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ПХ-0150 | 2025-07-17 | 07.2025 | Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг | П-2025-125 | 324200 | 322200 | -2000 | -0.6 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
БП-0108 | 2025-07-21 | 07.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-124 | 354700 | 373800 | 19100 | 5.4 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 1 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЛМ-0068 | 2025-07-21 | 07.2025 | ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет | П-2025-135 | 896300 | 909800 | 13500 | 1.5 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 3 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
СЛ-0059 | 2025-07-21 | 07.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-126 | 2727100 | 2844800 | 117700 | 4.3 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 12 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ДЛ-0085 | 2025-07-22 | 07.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-134 | 303400 | 308600 | 5200 | 1.7 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ШЭ-0089 | 2025-07-23 | 07.2025 | Шоссе-Экспресс | 3906964786 | Трансфер | П-2025-126 | 554800 | 562500 | 7700 | 1.4 | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 2 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
КП-0134 | 2025-07-28 | 07.2025 | Кампус Площадки | 7728638240 | Площадка | П-2025-125 | 1952700 | 1941100 | -11600 | -0.6 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЗР-0136 | 2025-07-29 | 07.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-141 | 847000 | 869200 | 22200 | 2.6 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 1 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЛМ-0076 | 2025-08-04 | 08.2025 | ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет | П-2025-147 | 1661600 | 1733800 | 72200 | 4.3 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 7 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ФФ-0100 | 2025-08-04 | 08.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-142 | 1549900 | 1624000 | 74100 | 4.8 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 6 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ГБ-0106 | 2025-08-05 | 08.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-139 | 298100 | 284900 | -13200 | -4.4 | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 13 | 4 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ДК-0136 | 2025-08-06 | 08.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-142 | 3133100 | 3286400 | 153300 | 4.9 | 2025-08-16 | 2025-08-26 | 10 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ВП-0084 | 2025-08-08 | 08.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-136 | 3481600 | 3600100 | 118500 | 3.4 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 4 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
СЛ-0061 | 2025-08-11 | 08.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-134 | 941300 | 958800 | 17500 | 1.9 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 7 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ТВ-0074 | 2025-08-11 | 08.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-147 | 958300 | 1013000 | 54700 | 5.7 | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 17 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ФФ-0077 | 2025-08-11 | 08.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-149 | 710800 | 706500 | -4300 | -0.6 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 6 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ГБ-0100 | 2025-08-12 | 08.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-133 | 606400 | 651700 | 45300 | 7.5 | 2025-09-02 | 2025-09-14 | 12 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
КП-0137 | 2025-08-12 | 08.2025 | Кампус Площадки | 7728638240 | Площадка | П-2025-136 | 2403600 | 2456100 | 52500 | 2.2 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 10 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ИС-0099 | 2025-08-13 | 08.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-157 | 1646300 | 1807300 | 161000 | 9.8 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 6 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ИС-0064 | 2025-08-15 | 08.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-153 | 2421700 | 2442300 | 20600 | 0.9 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 6 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ИС-0072 | 2025-08-18 | 08.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-154 | 3708900 | 3918000 | 209100 | 5.6 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 9 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ХП-0078 | 2025-08-20 | 08.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-147 | 1071700 | 1070700 | -1000 | -0.1 | 2025-08-30 | 2025-09-16 | 17 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ФФ-0093 | 2025-08-21 | 08.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-147 | 1912500 | 1892600 | -19900 | -1 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 7 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ХП-0047 | 2025-08-22 | 08.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-160 | 724800 | 709600 | -15200 | -2.1 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 13 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ДЛ-0087 | 2025-08-25 | 08.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-147 | 1622200 | 1692500 | 70300 | 4.3 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 10 | 3 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗС-0100 | 2025-08-25 | 08.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-159 | 1231200 | 1374500 | 143300 | 11.6 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 7 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ЗР-0157 | 2025-08-25 | 08.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-144 | 965000 | 987000 | 22000 | 2.3 | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 13 | 3 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗС-0084 | 2025-08-27 | 08.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-162 | 1970600 | 2203100 | 232500 | 11.8 | 2025-09-17 | 2025-10-02 | 15 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ЗС-0067 | 2025-08-28 | 08.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-149 | 1198000 | 1322400 | 124400 | 10.4 | 2025-09-11 | 2025-09-20 | 9 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
УС-0114 | 2025-08-28 | 08.2025 | Улыбка Сервис | 7701339919 | Персонал и хостес | П-2025-162 | 707000 | 730700 | 23700 | 3.4 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 12 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ФА-0046 | 2025-08-28 | 08.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-140 | 923600 | 972000 | 48400 | 5.2 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 12 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЗС-0115 | 2025-09-01 | 09.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-145 | 641400 | 767900 | 126500 | 19.7 | 2025-10-01 | 2025-09-26 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ИК-0089 | 2025-09-01 | 09.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-162 | 729200 | 751700 | 22500 | 3.1 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | 4 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ЛМ-0066 | 2025-09-01 | 09.2025 | ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет | П-2025-168 | 1643800 | 1661100 | 17300 | 1.1 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ФА-0053 | 2025-09-02 | 09.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-161 | 6867200 | 7011800 | 144600 | 2.1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 2 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ДЛ-0100 | 2025-09-03 | 09.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-168 | 1292200 | 1391500 | 99300 | 7.7 | 2025-09-24 | 2025-09-20 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ДЛ-0101 | 2025-09-03 | 09.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-164 | 819300 | 818900 | -400 | 0 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 16 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ХП-0087 | 2025-09-03 | 09.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-156 | 452100 | 439900 | -12200 | -2.7 | 2025-09-13 | 2025-09-11 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ВП-0116 | 2025-09-08 | 09.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-168 | 4941800 | 5234300 | 292500 | 5.9 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 1 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ДЛ-0105 | 2025-09-08 | 09.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-149 | 1045300 | 1046900 | 1600 | 0.2 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 1 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ДЛ-0112 | 2025-09-08 | 09.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-142 | 1408000 | 1410200 | 2200 | 0.2 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
СЛ-0082 | 2025-09-08 | 09.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-161 | 6346800 | 6407600 | 60800 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-20 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ВП-0100 | 2025-09-09 | 09.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-155 | 2192200 | 2264500 | 72300 | 3.3 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 8 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
РХ-0128 | 2025-09-09 | 09.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-149 | 2512500 | 2557200 | 44700 | 1.8 | 2025-10-09 | 2025-10-04 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
АЛ-0091 | 2025-09-10 | 09.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-147 | 1185300 | 1166200 | -19100 | -1.6 | 2025-09-20 | 2025-09-17 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ФФ-0095 | 2025-09-10 | 09.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-147 | 1947000 | 1884600 | -62400 | -3.2 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ШЭ-0077 | 2025-09-10 | 09.2025 | Шоссе-Экспресс | 3906964786 | Трансфер | П-2025-152 | 909900 | 933400 | 23500 | 2.6 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ФФ-0071 | 2025-09-11 | 09.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-141 | 523000 | 546300 | 23300 | 4.5 | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 0 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ПМ-0100 | 2025-09-12 | 09.2025 | Праздник-Маэстро | 3906431940 | Артисты и ведущие | П-2025-159 | 1576800 | 1550900 | -25900 | -1.6 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 5 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗС-0081 | 2025-09-15 | 09.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-160 | 2185900 | 2438200 | 252300 | 11.5 | 2025-09-25 | 2025-09-20 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ПХ-0141 | 2025-09-17 | 09.2025 | Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг | П-2025-169 | 299200 | 283200 | -16000 | -5.3 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 3 | 3 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
РХ-0116 | 2025-09-22 | 09.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-165 | 597700 | 580700 | -17000 | -2.8 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 7 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ФФ-0066 | 2025-09-22 | 09.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-156 | 1125000 | 1136700 | 11700 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-04 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
АЛ-0073 | 2025-09-23 | 09.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-168 | 748000 | 763600 | 15600 | 2.1 | 2025-10-14 | 2025-10-09 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ДЛ-0075 | 2025-09-23 | 09.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-161 | 1824900 | 1834800 | 9900 | 0.5 | 2025-10-03 | 2025-10-12 | 9 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ТВ-0064 | 2025-09-24 | 09.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-173 | 597000 | 598700 | 1700 | 0.3 | 2025-10-08 | 2025-10-05 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ЗР-0127 | 2025-09-25 | 09.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-156 | 1886000 | 2040800 | 154800 | 8.2 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ЛМ-0072 | 2025-09-25 | 09.2025 | ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет | П-2025-173 | 777700 | 809500 | 31800 | 4.1 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 1 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ДК-0130 | 2025-09-29 | 09.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-161 | 3416800 | 3544300 | 127500 | 3.7 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 0 | 1 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗС-0072 | 2025-09-29 | 09.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-161 | 1866100 | 2088500 | 222400 | 11.9 | 2025-10-09 | 2025-10-05 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
СЛ-0073 | 2025-09-29 | 09.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-163 | 1903900 | 1936300 | 32400 | 1.7 | 2025-10-29 | 2025-10-26 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ХП-0058 | 2025-10-01 | 10.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-175 | 76100 | 74100 | -2000 | -2.6 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 7 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ЗС-0066 | 2025-10-02 | 10.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-182 | 194500 | 227200 | 32700 | 16.8 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 4 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
РХ-0133 | 2025-10-03 | 10.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-182 | 377100 | 391900 | 14800 | 3.9 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ХП-0062 | 2025-10-03 | 10.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-168 | 804500 | 844500 | 40000 | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ДЛ-0115 | 2025-10-06 | 10.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-164 | 798700 | 834000 | 35300 | 4.4 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
СЛ-0065 | 2025-10-06 | 10.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-174 | 2361600 | 2424100 | 62500 | 2.6 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 11 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
СТ-0122 | 2025-10-06 | 10.2025 | Сцена-Тех | 7716675279 | Звук и свет | П-2025-172 | 709000 | 733200 | 24200 | 3.4 | 2025-10-20 | 2025-10-18 | 0 | 3 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ШЭ-0073 | 2025-10-06 | 10.2025 | Шоссе-Экспресс | 3906964786 | Трансфер | П-2025-185 | 140400 | 139300 | -1100 | -0.8 | 2025-10-20 | 2025-10-19 | 0 | 1 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ФФ-0079 | 2025-10-08 | 10.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-182 | 114900 | 120900 | 6000 | 5.2 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 2 | 3 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ГС-0063 | 2025-10-10 | 10.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-164 | 1459300 | 1539300 | 80000 | 5.5 | 2025-10-20 | 2025-11-04 | 15 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
РХ-0122 | 2025-10-10 | 10.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-184 | 2095000 | 2225600 | 130600 | 6.2 | 2025-11-09 | 2025-11-06 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
БП-0130 | 2025-10-15 | 10.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-193 | 34500 | 36400 | 1900 | 5.5 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 0 | 3 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ЗС-0111 | 2025-10-16 | 10.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-169 | 1330800 | 1487400 | 156600 | 11.8 | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 6 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ЗР-0133 | 2025-10-16 | 10.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-192 | 408500 | 413200 | 4700 | 1.2 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 2 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ЛМ-0064 | 2025-10-17 | 10.2025 | ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет | П-2025-186 | 643400 | 653000 | 9600 | 1.5 | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 2 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ГБ-0129 | 2025-10-20 | 10.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-186 | 1026600 | 1001900 | -24700 | -2.4 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2 | 3 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ПХ-0153 | 2025-10-20 | 10.2025 | Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг | П-2025-174 | 315200 | 311000 | -4200 | -1.3 | 2025-11-10 | 2025-11-05 | 0 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ФФ-0069 | 2025-10-20 | 10.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-191 | 139800 | 146800 | 7000 | 5 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 4 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ЗС-0090 | 2025-10-21 | 10.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-169 | 1434900 | 1582300 | 147400 | 10.3 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
СЛ-0074 | 2025-10-22 | 10.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-191 | 476500 | 431900 | -44600 | -9.4 | 2025-11-05 | 2025-11-01 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ХП-0045 | 2025-10-22 | 10.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-199 | 381400 | 393600 | 12200 | 3.2 | 2025-11-01 | 2025-10-27 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ВП-0071 | 2025-10-23 | 10.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-188 | 5214100 | 5283700 | 69600 | 1.3 | 2025-11-22 | 2025-11-21 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ДК-0147 | 2025-10-23 | 10.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-200 | 317800 | 322400 | 4600 | 1.4 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 1 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ДЛ-0125 | 2025-10-24 | 10.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-174 | 454600 | 464200 | 9600 | 2.1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ГБ-0103 | 2025-10-27 | 10.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-207 | 1630500 | 1669900 | 39400 | 2.4 | 2025-11-17 | 2025-11-15 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ЗС-0096 | 2025-10-27 | 10.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-196 | 604400 | 643400 | 39000 | 6.5 | 2025-11-17 | 2025-11-12 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ЗР-0148 | 2025-10-27 | 10.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-190 | 607000 | 615600 | 8600 | 1.4 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
РХ-0119 | 2025-10-27 | 10.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-196 | 1005800 | 1032600 | 26800 | 2.7 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 7 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
СЛ-0077 | 2025-10-27 | 10.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-173 | 2412000 | 2500700 | 88700 | 3.7 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ТВ-0062 | 2025-10-27 | 10.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-190 | 194400 | 206400 | 12000 | 6.2 | 2025-11-17 | 2025-11-16 | 0 | 3 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ФФ-0087 | 2025-10-27 | 10.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-173 | 546700 | 534800 | -11900 | -2.2 | 2025-11-10 | 2025-11-08 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ФФ-0112 | 2025-10-27 | 10.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-173 | 569600 | 604700 | 35100 | 6.2 | 2025-11-06 | 2025-11-04 | 0 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ХП-0069 | 2025-10-27 | 10.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-176 | 66600 | 67000 | 400 | 0.6 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
РХ-0131 | 2025-10-28 | 10.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-177 | 402600 | 414800 | 12200 | 3 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 3 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЗР-0125 | 2025-10-29 | 10.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-186 | 564400 | 584500 | 20100 | 3.6 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 10 | 4 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ГБ-0119 | 2025-10-30 | 10.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-211 | 1752000 | 1767900 | 15900 | 0.9 | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 2 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ТГ-0068 | 2025-11-03 | 11.2025 | ТипоГрад | 7805419502 | Полиграфия и брендинг | П-2025-201 | 72100 | 73500 | 1400 | 1.9 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ТВ-0068 | 2025-11-03 | 11.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-206 | 483700 | 507800 | 24100 | 5 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 1 | 2 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ФФ-0104 | 2025-11-03 | 11.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-188 | 1153200 | 1180900 | 27700 | 2.4 | 2025-11-17 | 2025-11-12 | 0 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ТВ-0075 | 2025-11-05 | 11.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-205 | 195100 | 196600 | 1500 | 0.8 | 2025-11-19 | 2025-11-18 | 0 | 3 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ФА-0045 | 2025-11-06 | 11.2025 | ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг | П-2025-217 | 757500 | 815000 | 57500 | 7.6 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ВП-0095 | 2025-11-07 | 11.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-183 | 1597000 | 1588900 | -8100 | -0.5 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ИК-0066 | 2025-11-07 | 11.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-184 | 579100 | 597700 | 18600 | 3.2 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ВП-0092 | 2025-11-10 | 11.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-185 | 455400 | 444700 | -10700 | -2.3 | 2025-11-20 | 2025-11-19 | 0 | 1 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ДК-0134 | 2025-11-10 | 11.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-193 | 257500 | 269800 | 12300 | 4.8 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 3 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ИС-0076 | 2025-11-10 | 11.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-190 | 931800 | 929800 | -2000 | -0.2 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ПХ-0143 | 2025-11-10 | 11.2025 | Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг | П-2025-209 | 86500 | 86500 | 0 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 1 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ДК-0155 | 2025-11-13 | 11.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-227 | 1255800 | 1340600 | 84800 | 6.8 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ДЛ-0119 | 2025-11-17 | 11.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-230 | 187400 | 187200 | -200 | -0.1 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 5 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
АЛ-0094 | 2025-11-19 | 11.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-228 | 220300 | 216700 | -3600 | -1.6 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ГБ-0113 | 2025-11-20 | 11.2025 | Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг | П-2025-226 | 387400 | 388600 | 1200 | 0.3 | 2025-12-04 | 2025-11-30 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ДЛ-0079 | 2025-11-20 | 11.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-235 | 293200 | 288200 | -5000 | -1.7 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ЗР-0153 | 2025-11-20 | 11.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-226 | 213500 | 225700 | 12200 | 5.7 | 2025-12-04 | 2025-12-16 | 12 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
АЛ-0072 | 2025-11-24 | 11.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-227 | 263200 | 263100 | -100 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 7 | 2 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
АЛ-0082 | 2025-11-24 | 11.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-199 | 360500 | 402600 | 42100 | 11.7 | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 16 | 1 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ВП-0075 | 2025-11-24 | 11.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-210 | 1163000 | 1179500 | 16500 | 1.4 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 1 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ВП-0113 | 2025-11-24 | 11.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-207 | 1855800 | 1915700 | 59900 | 3.2 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 0 | 5 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ДЛ-0126 | 2025-11-24 | 11.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-228 | 346800 | 335400 | -11400 | -3.3 | 2025-12-08 | 2025-12-23 | 15 | 5 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
СТ-0118 | 2025-11-24 | 11.2025 | Сцена-Тех | 7716675279 | Звук и свет | П-2025-193 | 177900 | 177800 | -100 | -0.1 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
АЛ-0077 | 2025-11-26 | 11.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-231 | 99600 | 97700 | -1900 | -1.9 | 2025-12-06 | 2025-12-02 | 0 | 5 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
АЛ-0088 | 2025-11-27 | 11.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-205 | 158600 | 164800 | 6200 | 3.9 | 2025-12-11 | 2025-12-09 | 0 | 2 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
АЛ-0070 | 2025-12-01 | 12.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-218 | 146400 | 141400 | -5000 | -3.4 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 1 | 1 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
АЛ-0096 | 2025-12-01 | 12.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-223 | 538200 | 521400 | -16800 | -3.1 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 4 | 1 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
БП-0132 | 2025-12-01 | 12.2025 | БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг | П-2025-235 | 189000 | 198900 | 9900 | 5.2 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЗС-0085 | 2025-12-01 | 12.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-229 | 593800 | 672500 | 78700 | 13.3 | 2025-12-15 | 2025-12-10 | 0 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ЗР-0140 | 2025-12-01 | 12.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-222 | 1291000 | 1374700 | 83700 | 6.5 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ВП-0069 | 2025-12-02 | 12.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-211 | 1468700 | 1512300 | 43600 | 3 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ВП-0098 | 2025-12-08 | 12.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-223 | 1874500 | 1865900 | -8600 | -0.5 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 3 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
ГС-0050 | 2025-12-08 | 12.2025 | Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие | П-2025-214 | 1091300 | 1152200 | 60900 | 5.6 | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ХП-0065 | 2025-12-09 | 12.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-227 | 343300 | 356200 | 12900 | 3.8 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ШЭ-0080 | 2025-12-10 | 12.2025 | Шоссе-Экспресс | 3906964786 | Трансфер | П-2025-235 | 306100 | 305300 | -800 | -0.3 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 0 | 3 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ТВ-0081 | 2025-12-11 | 12.2025 | Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер | П-2025-236 | 289600 | 289800 | 200 | 0.1 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 0 | 3 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ФФ-0096 | 2025-12-11 | 12.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-239 | 478400 | 486400 | 8000 | 1.7 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
АО-0127 | 2025-12-15 | 12.2025 | Арт-Оформление | 7805738682 | Декор | П-2025-227 | 577200 | 590800 | 13600 | 2.4 | 2025-12-25 | 2025-12-21 | 0 | 4 | Кириллова Дарья Романовна | +7 956 738-80-80
ВП-0117 | 2025-12-15 | 12.2025 | ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг | П-2025-214 | 1446200 | 1462100 | 15900 | 1.1 | 2025-12-25 | 2025-12-20 | 0 | 4 | Дроздов Михаил Сергеевич | +7 910 696-66-40
ДК-0151 | 2025-12-15 | 12.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-222 | 1889000 | 1977100 | 88100 | 4.7 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЗС-0107 | 2025-12-17 | 12.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-221 | 363200 | 427700 | 64500 | 17.8 | 2026-01-16 | 2026-01-11 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ИК-0076 | 2025-12-17 | 12.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-221 | 172100 | 176100 | 4000 | 2.3 | 2026-01-07 | 2026-01-03 | 0 | 3 | Соболев Антон Валерьевич | +7 936 206-92-89
АЛ-0065 | 2025-12-18 | 12.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-236 | 266200 | 279200 | 13000 | 4.9 | 2026-01-17 | 2026-01-15 | 0 | 5 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ДЛ-0108 | 2025-12-18 | 12.2025 | ДекорЛаб | 7840455246 | Декор | П-2025-221 | 221700 | 228300 | 6600 | 3 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЗС-0118 | 2025-12-22 | 12.2025 | ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет | П-2025-228 | 396700 | 457700 | 61000 | 15.4 | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 2 | 3 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ИС-0087 | 2025-12-22 | 12.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-229 | 818300 | 791300 | -27000 | -3.3 | 2026-01-01 | 2026-01-12 | 11 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
РХ-0117 | 2025-12-22 | 12.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-237 | 1016600 | 1125700 | 109100 | 10.7 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ФФ-0122 | 2025-12-23 | 12.2025 | Флора и Форма | 7705206395 | Декор | П-2025-230 | 187200 | 193100 | 5900 | 3.2 | 2026-01-06 | 2026-01-14 | 8 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ДК-0140 | 2025-12-24 | 12.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-239 | 1829400 | 1888600 | 59200 | 3.2 | 2026-01-07 | 2026-01-02 | 0 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ХП-0075 | 2025-12-25 | 12.2025 | Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес | П-2025-230 | 128300 | 129000 | 700 | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-03 | 0 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
АЛ-0097 | 2025-12-26 | 12.2025 | АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер | П-2025-235 | 251400 | 258000 | 6600 | 2.6 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 6 | 3 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
ИС-0091 | 2025-12-29 | 12.2025 | Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка | П-2025-238 | 529400 | 511500 | -17900 | -3.4 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 9 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
РХ-0112 | 2025-12-29 | 12.2025 | Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка | П-2025-233 | 855800 | 891500 | 35700 | 4.2 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 2 | 5 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ЗР-0119 | 2025-12-30 | 12.2025 | Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие | П-2025-237 | 1075000 | 1103300 | 28300 | 2.6 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2 | 4 | Зайцева Оксана Андреевна | +7 982 781-83-96
СЛ-0066 | 2025-12-30 | 12.2025 | Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг | П-2025-237 | 1235800 | 1248800 | 13000 | 1.1 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 7 | 4 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36
ДК-0143 | 2025-12-31 | 12.2025 | Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка | П-2025-239 | 1838200 | 1982800 | 144600 | 7.9 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 0 | 4 | Рябов Павел Дмитриевич | +7 930 563-81-24
ИК-0080 | 2025-12-31 | 12.2025 | Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес | П-2025-240 | 57700 | 61200 | 3500 | 6.1 | 2026-01-21 | 2026-01-24 | 3 | 5 | Фомина Наталья Игоревна | +7 969 874-19-36

## Подрядчики
Подрядчик | ИНН | Категория
Рэмис Хоспитали | 7805735748 | Площадка
Ивент-Спейс Групп | 7728761444 | Площадка
Кампус Площадки | 7728638240 | Площадка
Дом Конгрессов | 5047913157 | Площадка
ВкусПроект | 2352437639 | Кейтеринг
Гастро-Бриз | 7743881129 | Кейтеринг
Серебряная Ложка | 7705137462 | Кейтеринг
ФудАрт Банкет | 7728286975 | Кейтеринг
ЗвукСветПро | 1655766077 | Звук и свет
ЛайтМастер | 7716908942 | Звук и свет
Сцена-Тех | 7716675279 | Звук и свет
Транс-Вояж | 7840425812 | Трансфер
АвтоЛайн Групп | 5047547768 | Трансфер
Шоссе-Экспресс | 3906964786 | Трансфер
Флора и Форма | 7705206395 | Декор
ДекорЛаб | 7840455246 | Декор
Арт-Оформление | 7805738682 | Декор
Хостес Про | 5260237508 | Персонал и хостес
Ивент-Кадры | 1655651213 | Персонал и хостес
Улыбка Сервис | 7701339919 | Персонал и хостес
Принт-Холл | 7714586714 | Полиграфия и брендинг
БрендПак | 5260432643 | Полиграфия и брендинг
ТипоГрад | 7805419502 | Полиграфия и брендинг
Голос и Сцена | 2352073830 | Артисты и ведущие
Звёздный Рейс | 2352980154 | Артисты и ведущие
Праздник-Маэстро | 3906431940 | Артисты и ведущие